# Lanzamiento pagado en 14 días

Día 1: validar identidad con Aisse, formación real y opciones de cobro US$27/US$70; tema confirmado: sobrepensar una decisión.

Día 2: contrastar el problema con cinco conversaciones, sin vender una solución no definida.

Día 3: elegir título, resultado concreto, fecha y aforo real.

Día 4: revisar checkout COP/USD, total, condiciones y privacidad Colombia.

Día 5: crear cuentas con correo del negocio y segundo factor; comprobar usuario y dominio.

Día 6: completar página, proveedores de correo/reserva y checkout.

Día 7: probar compra de prueba, confirmación, entrega de material, cancelación y baja.

Día 8: grabar presentación de Aisse y dos guiones; revisar MP4 de texto y carruseles.

Día 9: publicar problema, práctica y oferta del workshop de pago.

Día 10: responder consultas por el canal autorizado, sin mensajes masivos.

Día 11: explicar contenido, duración y resultado, con precio confirmado.

Día 12: abrir o revisar inscripciones reales y responder preguntas.

Día 13: revisar compras, consultas y costes; no anunciar escasez falsa.

Día 14: taller piloto si la fecha lo permite, o revisión de campaña. Presentar lectura con informe a quien muestre interés.

Antes de lanzar: moneda, total, impuestos/cargos aplicables, fecha/hora Colombia, alcance, contacto, términos, protección de datos, método de pago y soporte confirmados.